| UBND TỈNH BẮC KẠN SỞ XÂY DỰNG Số 494 /KLTTr-SXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2015 |
| --- | --- |

###### KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành pháp luật xây dựng về hoạt động đầu tư xây dựng

và quản lý quy hoạch đô thị tại huyện Bạch Thông.

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2015. Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn đã ban hành Quyết định thanh tra số 181/QĐ-SXD ngày 18/3/2015 về Thanh tra việc chấp hành pháp luật xây dựng về hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị tại huyện Bạch Thông. Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 25 /BC-TTrXD ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn kết luận như sau:

A- KHÁI QUÁT CHUNG:

I. Khái quát các dự án được thanh tra.

1.1. Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Phủ Thông.

Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Phủ Thông được phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Với quy mô diện tích khu quy hoạch khoảng 128,63ha.

- Giai đoạn quy hoạch: 2010-2020 và định hướng đến 2030.

- Tỷ lệ bản đồ: 1/2.000.

- Tính chất, chức năng khu quy hoạch.

+ Tính chất là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ của huyện Bạch Thông.

+ Chức năng là đô thị hạt nhân (loại V) có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng huyện Bạch Thông.

- Đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên của thị trấn trước khi điều chỉnh là 108,97ha và sau khi điều chỉnh mở rộng là 142,98ha.

- Phân đợt quy hoạch:

+ Giai đoạn I: Từ 2010 – 2015

+ Giai đoạn II: Từ 2015 – 2020

- Tổng dự toán lập đồ án quy hoạch: 940.246.070 đồng, trong đó:

+ Khảo sát địa hình:				164.939.000 đồng

+ Chi Phí lập, điều chỉnh QH:		775.307.070 đồng

- Đơn vị lập QH: Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị Việt Nam.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

1.2. Các dự án đầu tư xây dựng được thanh tra.

1.2.1. Công trình kiên cố hóa đập kênh Pù Túm- Cốc Hồng, thôn Nà Xe, xã Tân Tiến.

a. Quy mô công trình.

* Quy mô: Xây dựng mới 01 đập dâng và hệ thống tuyến kênh tưới dài 2.225m và các công trình trên kênh gồm 01 đoạn kè đá dài 30m; 01 dốc nước dài 18m; 03 cống qua đường dài 18m và 01 cầu máng dài 12m. Quá trình thi công phát sinh 01 đập dâng và hệ thống kênh tưới dài 131m.

* Mục tiêu của dự án: Đảm bảo tưới nước cho 18ha ruộng và hoa màu.

* Địa điểm XD: Thôn Nà Xe, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay tín dụng ưu đãi 80%; Nhân dân đóng góp 20%

* Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư ban đầu:	 4.691.373.462 đồng,

Quá trình thi công chủ đầu tư điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2011-2012.

b. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án:

- Đơn vị tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hùng Vương. Đ/c: Số 766, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Đơn vị thẩm tra thiết kế thiết kế BVTC+ Dự toán: Công ty CP tư vấn xây dựng Thái Dương. Đ/c: Tổ 9- Phường Phùng Chí Kiên, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH một thành viên 686. Đ/c: Tổ 8- Phường Phùng Chí Kiên, TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Đơn vi giám sát: Ban QLCDA huyện Bạch Thông.

c. Hiện trạng công trình tại thời điểm thanh tra: Đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số1683/QQĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND huyện Bạch Thông, với giá trị quyết toán 3.615.054.400, đồng.

1.2.2. Công trình trụ sở UBND xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông.

a. Quy mô công trình:

- Công trình gồm các hạng mục: Nhà trụ sở làm việc 2 tầng, diện tích XD: 312,91m2, diện tích sàn: 255,14 x 2 tầng = 510,28m2; Cấp điện, nước, chống sét và PCCC; Hệ thống mạng điện thoại; Chống mối; Nhà để xe; San nền, sân bê tông; Nhà bảo vệ

- Loại, cấp công trình: Công trình XDDD, cấp III.

- Mục tiêu của dự án: Hoàn thiện cơ sở vật chất cho UBND cấp xã.

- Địa điểm XD: Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

- Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương.

- Diện tích sử dụng đất: 3.637 m2.

- Tổng mức đầu tư ban đầu:	 7.060.355.695 đồng,

Quá trình thi công chủ đầu tư điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2012 – 2014.

b. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án:

- Đơn vị QLDA, lựa chọn nhà thầu: Ban QLCDA huyện Bạch Thông.

- Đơn vị tư vấn Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty CP tư vấn và xây dựng công trình Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 15, phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn.

- Đơn vị thẩm định: Phòng Công thương huyện Bạch Thông.

- Đơn vị thi công: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Nam Cường, địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Hùng Hưng Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 11A, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

c. Hiện tại công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán vốn đầu tư.

1.2.3. Công trình Đường GTNT Bản Lạnh xã Tân Tiến - Trung tâm xã Quân Bình.

a. Quy mô công trình: Xây dựng mới tuyến đường tổng chiều dài tuyến đường:  2.324,78m; Bề rộng nền đường: Bnền = 4,0m; Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,0m; Bề rộng lề đường: Blề = 2x0,5m; Độ dốc dọc nền đường > 0,5%; Độ dốc ngang mặt đường: 2%; Độ dốc ngang lề đường: 3%; Ta luy nền đường đắp 1/1.5; nền đào 1/0,25-1/0.75; Kết cấu mặt đường BTXM mác 200, dầy 17cm, móng đệm cát dày 3cm; Thoát nước dọc tuyến: Đào rãnh kích thước (0,8x0,3x0,3)m; Cống thoát nước ngang: Cống tròn BTCT mác 200, kết hợp xây đá hộc mác 100.

- Địa điểm XD: Xã Tân Tiến - xã Quân Bình, huyện Bạch Thông

- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2012 và nhân dân đóng góp.

- Tổng mức đầu tư tại Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 của UBND huyện Bạch Thông là: 6.243.391.369 đồng.

Quá trình thi công chủ đầu tư điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

- Thời gian thực hiện: Năm 2012-2013

b. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

- Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT: Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hoàng Cường. Địa chỉ: Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Đơn vị thẩm tra thiết kế BVTC + Dự toán: C.ty cổ phần TVXD Thái Dương. Địa chỉ: SN 377, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Đơn vị thi công xây lắp công trình: Công ty CP đầu tư và xây dựng Bắc Hà. Địa chỉ: thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

- Đơn vị giám sát: Chủ đầu tư tự thực hiện.

c. Hiện trạng công trình tại thời điểm thanh tra đã thi công xong đối với phần nhà nước đầu tư, phần nhân dân thực hiện đang thi công. Công trình chưa được bàn giao và chưa được quyết toán vốn đầu tư.

1.2.4. Công trình đường từ trung tâm xã – Nà Cáy, xã Cao Sơn.

a. Quy mô công trình. Xây mới tuyến đường chiều dài tuyến đường 13,499.41km; Điểm đầu tuyến Km0+0m tại trung tâm xã Cao Sơn; Điểm cuối tuyến thuộc địa phận thôn Nà Cáy; Bề rộng nền đường Bn=5m; Bề rộng mặt đường Bm=3,5m. Kết cấu móng đường bằng đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm; mặt đường đá dăm láng nhựa dày 12cm, lượng nhựa 3,5kg/m2. Rãnh dọc thiết kế tiết diện hình thang kích thước (100x40x40) cm, đối với những đoạn có i>=6%, có địa chất là đất, đá phong hóa nặng thì gia cố bằng đá hộc xây VXM75#. Công trình thoát nước: Đường tràn liên hợp cống hộp, cống thoát nước ngang và hệ thống an toàn giao thông.

- Loại, cấp công trình: công trình giao thông đường bộ cấp III.

- Địa điểm XD: xã Cao Sơn, huyện Bạch THông

- Nguồn vốn: ngân sách nhà nước

- Tổng mức đầu tư ban đầu phê duyệt tại quyết định số 2769/QĐ-UBND Ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư 45.000.000.000 đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I: 38.777.353.904 đồng; giai đoạn II: 6.222.646.096 đồng.

Quá trình thi công điều chỉnh tổng mức đầu tư hai lần, cụ thể điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư còn 30.649.388.828 đồng, do cắt giảm mặt đường đá dăm láng nhựa; Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên 46.524.873.587 đồng, do vật liệu, nhân công, máy thi công.

- Thời gian thực hiện: 35 tháng kể từ ngày 16/9/2009 đến ngày 16/8/2012.

b. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án:

- Đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế: Cty CP tư vấn và Xây dựng Hùng Vương;

- Đơn vị tư vấn thẩm tra: CTCP tư vấn Xây dựng Âu Lạc;

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Thành Hưng;

- Đơn vị tư vấn giám sát: Chủ đầu tư tự giám sát.

c. Hiện trạng công trình tại thời điểm thanh tra công trình đang thi công dở dang, khối lượng ước đạt 96%.

II. Khái quát hình thức quản lý dự án của Chủ đầu tư.

UBND huyện Bạch Thông thành lập Ban quản lý các dự án, thay mặt Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Ban quản lý các dự án được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Tổng số cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng gồm: 11 người. Trong đó,

+ Trình độ đại học: 08 người, gồm: Xây dựng 01 người; Thủy lợi 02 người; Giao thông 03 người; Kỹ sư Quản lý đất đai 01 người; Tài chính 01 người.

+ Trình độ trung cấp: 03 người, gồm: Giao thông 02 người; Xây dựng 01 người.

- Hầu hết các cán bộ Ban QLDA được bồi dưỡng nghiệp vụ qua các lớp đào tạo như: Quản lý dự án; Chứng chỉ hành nghề giám sát; Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát; Nghiệp vụ đấu thầu; Kỹ sư định giá.

- Cơ cấu tổ chức gồm: 01 trưởng ban;  01 phó ban và 09 cán bộ. Trưởng ban có trình độ đại học chuyên ngành Giao thông.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

Ghi nhận các nội dung phản ánh về kết quả thanh tra nêu tại báo cáo kết quả thanh tra số 25 /BC-TTrXD ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Đoàn thanh tra, gồm các nội dung cơ bản sau:

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án đã khắc phục khó khăn và có nhiều cố gắng tổ chức thi công hoàn thành các công trình đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả theo mục tiêu của các dự án. Đồng thời đã thực hiện cơ bản theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản quy định của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, từ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, đến việc lựa chọn nhà thầu và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu, thanh, quyết toán.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan còn để xảy ra một số tồn tại, sai sót, cụ thể như sau:

I. Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc:

Trung tâm huyện lỵ Bạch Thông hiện tại chưa có quy hoạch chi tiết, chỉ có quy hoạch chung và đã được điều chỉnh năm 2012 (phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Đoàn thanh tra đã kiểm tra, xác minh đối với Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông.

1.1. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt.

- Về lựa chọn nhà thầu: Các thành viên trong tổ chuyên gia xét thầu không có có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu để chứng minh điều kiện năng lực khi tham gia hoạt động đấu thầu; không tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trước khi ký kết hợp đồng; Việc thực hiện hợp đồng kéo dài qua nhiều năm, giá trị hợp đồng thay đổi nhưng không được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiến hành ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng.

- Về khảo sát địa hình: Chủ đầu tư không xác nhận phê duyệt vào nhiệm vụ, phương án khảo sát do nhà thầu lập; Không thực hiện công tác giám sát công tác khảo sát, không có nhật ký khảo sát, nhật ký giám sát công tác khảo sát theo quy định tại điều 11 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Không có Biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát và nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường theo Văn bản hướng dẫn công tác nghiệm thu chất lượng số 319/SXD-GĐKT ngày 27/6/2008 của Sở Xây dựng Bắc Kạn; Không bổ sung nhiệm vụ, phương án khảo sát, không có báo cáo kết quả khảo sát bổ sung và không tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát bổ sung theo các quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ..

- Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án: Chủ đầu tư không xác nhận phê duyệt vào nhiệm vụ thiết kế; thời gian  lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị không đảm bảo theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 4, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

- Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án: Thời gian không đáp ứng được tiến độ thực hiện được phê duyệt trong nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch số 3378/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 (chậm gần 18 tháng), do chất lượng của đồ án chưa đảm bảo, quá trình thẩm định Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị vấn chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nhiều lần.

1.2. Về công tác quản lý quy hoạch xây dựng:

- Không tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định tại điều 53, Luật Quy hoạch đô thị.

- Không phê duyệt Quy định và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Cắm mốc giới.

+ Việc triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị chậm gần 03 năm theo thời gian quy định tại Điều 57, Luật Quy hoạch đô thị.

+ Bản vẽ sơ đồ đưa mốc ra thực địa không được chủ đầu tư xác nhận đã phê duyệt trước khi đưa ra thi công, không tổ chức nghiệm thu sản phẩm theo quy định tại khoản 4, điều 20, khoản 7, điều 18 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Công tác thi công đưa mốc giới ra thực địa: Không có phụ lục hợp đồng điều chỉnh về thời gian, giá trị thực hiện hợp đồng; Không có biểu đề xuất giá thi công đưa mốc giới ra thực địa được phê duyệt để làm cơ sở cho việc thanh, quyết toán; Không thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân tham gia thực hiện, không có văn bằng chứng chỉ chứng minh điều kiện năng lực theo quy định; Không lập nhật ký thi công, biện pháp thi công; Tổ chức nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào đối với vật liệu thép trước khi có kết quả thí nghiệm mẫu; Bản vẽ hoàn công được lập không được kiểm tra và xác nhận của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, không đúng mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định của Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng,

- Về cấp chứng chỉ quy hoạch: Cấp được cho 10 công trình và phù hợp với quy hoạch chung được duyệt.

- Về cấp giấy phép xây dựng: Cấp được 10 giấy phép cho nhà ở riêng lẻ; 12 giấy phép cho các dự án. Hồ sơ cấp phép cơ bản đầy đủ, riêng đối với hồ sơ cấp phép nhà ở riêng lẻ phần bản vẽ thiết kế nhiều nhà ở không đáp ứng theo quy định, cụ thể như đa số các bản vẽ thiết kế còn sơ sài, không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 3, điều 20 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (không có mặt bằng móng, sơ đồ điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, nước, thoát nuớc mưa, nước thải…).

II. Kết quả thanh tra đối với các dự án đầu tư:

2.1. Hồ sơ pháp lý và hồ sơ công trình.

Cơ bản thực hiện đầy đủ và đúng quy trình về đầu tư xây dựng, tuy nhiên còn nhiều hồ sơ lập sơ sài và không đảm bảo chất lượng, cụ thể như các loại nhật ký thi công công tác khảo sát, thi công xây lắp; nhiệm vụ, phương án và báo cáo khảo sát, các biên bản lấy mẫu, phiếu thí nghiệm; hồ sơ nghiệm thu công việc, giai đoạn...

Riêng phần hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của các công trình đã được thanh tra, do chủ đầu tư cung cấp không đầy đủ, vì vậy Đoàn thanh tra không xem xét đến nội dung này.

2.2. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng mắc nhiều sai sót từ bước lập, thẩm định, phê duyệt đến thanh quyết toán vốn đầu tư, cụ thể:

2.2.1. Công trình kiên cố hóa đập kênh Pù Túm- Cốc Hồng, thôn Nà Xe, xã Tân Tiến.

a. Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, tổng dự toán: Phê duyệt sai làm tăng tổng dự toán giá trị: 882.168.835, đồng (4.691.373.462 – 3.809.204.627). Bao gồm các sai sót sau:

- Về dự toán khảo sát: Phê duyệt sai 52.977.947 đồng, do nghiệm thu khối lượng 07 điểm khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, khi không có sơ đồ đường chuyền trong hồ sơ khảo sát.

- Về tổng dự toán:

+ Dự toán tính sai khối lượng so với hồ sơ thiết kế về khối lượng bê tông tường kênh 204,035 m3.

+ Dự toán phần dân đóng góp cộng sai lỗi số học tại bảng tổng hợp kinh phí số tiền: 185.594.623, đồng.

+ Dự toán tính toán chi phí vận chuyển không chính xác.

b. Giai đoạn đấu thầu: Phê duyệt sai làm tăng giá trị trúng thầu: 518.823.818 đồng, gồm các sai sót:

+ Mời thầu sai tăng khối lượng bê tông tường kênh 204,035 m3

+ Nhà thầu tăng giá một số vật liệu như thép, xi măng, không theo giá thông báo tháng 11/2011 đã được nhà thầu áp dụng để tính giá dự thầu.

c. Giai đoạn thi công xây lắp:

- Phê duyệt dự toán phần phát sinh sai giá trị  8.707.830 đồng,  do nghiệm thu khối lượng 03 điểm khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II, khi không có sơ đồ trong hồ sơ khảo sát.

d. Giai đoạn quyết toán: Phê duyệt sai giá trị: 161.944.494 đồng, gồm các khoản sau:

- Giá trị xây lắp do nhà nước đầu tư: 13.871.907 đồng, do quyết toán khối lượng tường và móng kênh không đúng với thực tế thi công; áp giá thông báo không đúng với thông báo giá tại thời điểm đối với vật liệu Xi măng và Thép xây dựng.

- Giá trị dân đóng góp: 104.019.323 đồng, do tính các chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí lán trại tạm và thuế VAT.

- Chi phí khác:  44.053.265 đồng.

2.2.2. Công trình trụ sở UBND xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông.

a. Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, tổng dự toán:  Mắc nhiều sai sót về đơn giá và khối lượng dẫn đến việc phê duyệt sai, làm tăng tổng mức công trình lên 502.874.687 đồng, cụ thể:

- Giá trị phần xây lắp: 443.604.181 đồng, gồm:

+ Áp sai đơn giá gạch chỉ, dây điện cấp chiếu sáng trong nhà, sai trọng lượng riêng của tôn lợp mái trong bảng tính cước đối với các hạng mục nhà trụ sở, nhà bảo vệ, nhà để xe, điện ngoài nhà, thoát nước ngoài nhà, sân cổng hàng rào, bể nước ngầm.

+ Tính nhầm đơn vị khối lượng ống nhựa giảm áp, đá dăm làm tầng lọc và tính sai khối lượng đào đất bằng máy và thủ công của hạng mục san nền, kè đá.

- Chi phí khác: 65.732.111 đồng.

- Ngoài ra riêng hạng mục giếng khoan không có bản vẽ thiết kế chi tiết, song vẫn phê duyệt giá trị dự toán số tiền 82.137.029 đồng.

b. Giai đoạn đấu thầu: Do phê duyệt sai giá trị gói thầu xây lắp, dẫn đến phê duyệt sai làm tăng giá trị trúng thầu: 443.604.181 đồng, gồm các sai sót như đã nêu ở trên.

c. Giai đoạn thi công xây lắp: Thi công hạng mục giếng khoan không đúng với dự toán được duyệt.

2.3. Công trình đường GTNT Bản Lạnh, xã Tân Tiến - Trung tâm xã Quân Bình

a. Giai đoạn lập thiết kế, tổng dự toán: Phê duyệt sai tổng dự toán giá trị 152.350.433 đồng (6.243.391.369 - 6.091.040936). Trong đó:

- Giá trị ngân sách: 74.585.322 đồng. Do:

+ Phê duyệt sai  25.000.000  chi phí giám sát và lập cam kết bảo vệ môi trường là không đúng quy định tại Khoản 3.1.1 Điều 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD phần chi phí này đã nằm trong trực tiếp phí khác.

+ Một số khối lượng công việc phần nền, mặt đường trong dự toán không phù hợp với hồ sơ thiết kế với giá trị  22.224.104 đồng.

+ Chi phí khác (bao gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn...):  27.637.309 đồng.

- Giá trị nhân dân đóng góp:   77.765.112 đồng. Do

+ Phê duyệt sai 15.000.000  chi phí giám sát và lập cam kết bảo vệ môi trường.

+ Một số khối lượng công việc phần nền, mặt đường trong dự toán không phù hợp với hồ sơ thiết kế.

+ Dự toán tính thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí lựa chọn nhà thầu thi công làm tăng giá trị dự toán 57.632.230 đồng.

b. Giai đoạn đấu thầu: Phê duyệt dự toán ban đầu sai dẫn đến tăng giá trị trúng thầu: 22.224.104 đồng, do khối lượng một số nội dung công việc trong hồ sơ yêu cầu cao hơn so với bản vẽ kỹ thuật thi công.

c. Giai đoạn thi công xây lắp: Phê duyệt lại dự toán ban đầu do điều chỉnh, bổ sung bê tông mặt đường và một số ống cống giảm giá trị phê duyệt sai xuống còn 146.780.855 đồng.

-  Khối lượng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán:  Một số nội dung công việc (giảm) có sai khác khối lượng trúng thầu, với giá trị 14.904.707 đồng.

2.4. Công trình đường từ trung tâm xã – Nà Cáy, xã Cao Sơn.

a. Giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập thẩm định phê duyệt thiết kế, tổng dự toán:

* Bước lập dự án: Phê duyệt sai giá trị khảo sát 279.954.715 đồng, gồm:

+ Nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường 67,497ha nhưng dự toán tính 134,5ha;

+  Thí nghiệm 17 chỉ tiêu cơ lý của đất không đầy đủ nhưng nghiệm thu, thanh toán cho 17 chỉ tiêu (thực tế thí nghiệm 1 chỉ tiêu cho cắt nén), do vậy các kết quả thí nghiệm không phù hợp;

+ Đo vẽ bình đồ tổng thể khu vực có khối lượng quá lớn không phù hợp với thực tế, cụ thể: Cống hộp (2 cống =3,2+3ha); cống bản (3 cống = 3+3,2+2,8ha).

* Bước lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công + dự toán:

- Phê duyệt sai giá trị dự toán xây lắp số tiền 2.467.392.400 đồng (khi chưa điều chỉnh theo chế độ chính sách), khi điều chỉnh chế độ chính sách phê duyệt tăng sai  6.542.139.937 đồng, trong đó:

+ Áp dụng đơn giá sai quy định cho công tác xây rãnh thoát nước VXM100#  có mã hiệu AE.12615 vì mã hiệu này áp dụng cho xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40% và xây rãnh ≥ 5m.

+ Hồ sơ thiết kế và quyết định phê duyệt xây rãnh VXM75# nhưng dự toán áp đơn giá xây VXM100#.

+ Áp dụng 5% thuế giá trị gia tăng cho chi phí vận chuyển sai quy định, thực tế áp dụng 10% VAT.

b. Giai đoạn đấu thầu:  Phê duyệt sai giá trị trúng thầu  1.457.003.391 đồng, Trong đó:

- Hồ sơ trúng thầu áp dụng đơn giá một số vật liệu theo thông báo giá tháng 12 năm 2012 của Sở Xây dựng Bắc Kan sai ( đá hộc – đơn vị áp dụng 145.455 đ/m3, đơn giá đúng 140.909đ/m3) và áp dụng sai (5%) thuế VAT cho chi phí vận chuyển vật liệu, theo quy định áp dụng 10%VAT, làm tăng sai giá trị trúng thầu 457.465.933 đồng.

- Áp dụng sai mác vữa xây rãnh thoát nước so với hồ sơ thiết kế (Hồ sơ thiết kế xây rãnh VXM75# nhưng hồ sơ dự thầu áp đơn giá xây VXM100#), làm tăng giá trị trúng thầu 999.537.458 đồng.

c. Giai đoạn thi công xây lắp:

- Quá trình triển khai thi công các hạng mục cống, rãnh thoát nước, đường tràn liên hợp. Đơn vị thi công đã tận dụng một số khối lượng đá hộc nổ mìn tại công trình để đưa vào thi công xây lắp, nhưng không thí nghiệm vật liệu đá hộc tận dụng và không tổ chức nghiệm thu cụ thể khối lượng đá tận dụng tại hiện trường và khối lượng vận chuyển từ mỏ đá Suối viền để giảm trừ giá trị trúng thầu.

- Không tổ chức lập và phê duyệt bổ sung chi phí phát sinh vận chuyển đá hộc không tận dụng được để xây theo như hồ sơ thiết kế phải vận chuyển đổ đi và khối lượng đất phải vận chuyển đi do thực tế thi công không đổ được tại chỗ theo như biện pháp thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt để bổ sung giá trị trúng thầu.

2.3. Việc lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

2.3.1. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện cơ bản theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tuy nhiên còn một số sai sót cụ thể:

- Hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp Công trình kiên cố hóa đập kênh Pù Túm- Cốc Hồng, thôn Nà Xe, xã Tân Tiến lập và phê duyệt thiếu chặt chẽ, cụ thể là không đưa tiêu chí kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự.

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trụ sở UBND xã Nguyên Phúc không đúng theo trình tự (cụ thể: nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, phương án khảo sát do đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế lập, trình chủ đầu tư phê duyệt trước thời điểm ký kết hợp đồng Khảo sát, lập BCKT-KT công trình giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn).

2.3.2. Về ký kết và thực hiện hợp đồng.

- Về ký kết hợp đồng đúng với hình thức hợp đồng nêu trong kế hoạch đấu thầu, song quá trình thực hiện hợp đồng còn một số tồn tại sau:

+ Thực hiện sai một số cam kết trong hợp đồng, đối với gói thầu xây lắp, cụ thể: Tạm ứng kinh phí cho nhà thầu thi công vượt quá 30% và không đúng tiến độ thi công đã cam kết đối với công trình đường GTNT Bản Lạnh, xã Tân Tiến - Trung tâm xã Quân Bình.

+ Đối với công trình đường từ trung tâm xã – Nà Cáy, xã Cao Sơn. Theo cam kết hợp đồng  đến tháng 8 năm 2012 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng đến nay công trình chưa hoàn thành trong khi gia hạn tiếp theo đến ngày 30/4/2014 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đến nay công trình đang thi công nhưng không có gia hạn hợp đồng tiếp theo.

2.4. Việc quản lý chất lượng công trình xây dựng và nghiệm thu.

2.4.1. Công tác quản lý chất lượng:

Chủ đầu tư và các nhà thầu có lập hệ thống quản lý chất lượng thi công. Tuy nhiên, không đầy đủ và không đúng theo quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành từ bước khảo sát, thiết kế đến thi công công trình, cụ thể:

- Một số nhà thầu đều không ban hành các quyết định phân giao trách nhiệm cho từng cá nhân trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Đa số các công trình đều không lập và phê duyệt biện pháp thi công, tiến độ thi công để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát thi công xây dựng.

-  Một số nhà thầu bố trí nhân sự và đảm nhận chức danh không đúng như đã cam kết trong hồ sơ trúng chỉ định thầu, như: Nhà thầu thi công công trình đường từ trung tâm xã – Nà Cáy, xã Cao Sơn; Nhà thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo KTKT công trình kiên cố hóa đập kênh Pù Túm- Cốc Hồng, thôn Nà Xe, xã Tân Tiến

- Lập và ghi chép nhật ký thi công không đúng theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng.

- Các phiếu kết quả thí nghiệm không đầy đủ, hoặc không đảm bảo thời gian từ khi lấy mẫu đến khi có kết quả thí nghiệm.

- Nghiệm thu các loại vật liệu trước khi đưa vào sử dụng không đầy đủ. Thực hiện không đúng quy trình thí nghiệm vật liệu, thiết bị, cấu kiện theo quy định...

- Lập hồ sơ hoàn công giai đoạn, hạng mục công trình, công trình của một số công trình không đúng với thực tế thi công.

- Công tác giám sát của chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện không thường xuyên, liên tục tại hiện trường khi công trình thi công, thể hiện ở việc không đồng nhất giữa nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu.

2.4.2. Đối với công tác nghiệm thu.

- Một số công trình đã được thanh tra không đầy đủ hệ thống biên bản nghiệm thu, một số biên bản không không khớp về ngày tháng với nhật ký thi công.

- Đa số các công trình đã được thanh tra đều chậm được nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và lập hồ sơ quyết toán.

- Thực hiện không đúng quy trình thí nghiệm vật liệu, thiết bị, cấu kiện theo quy định, cụ thể là không thực hiện đầy đủ việc thí nghiệm vật liệu, các cấu kiện và thời gian ghi trong biên bản lấy mẫu không phù hợp với mô tả công việc thi công thể hiện trong nhật ký.

- Trình tự nghiệm thu công việc, giai đoạn thi công, hoàn thành công trình của một số công tác không đúng trình tự, cụ thể là đối với công tác bê tông được nghiệm thu trước khi có kết quả thí nghiệm nén mẫu bê tông...

- Đa số các công trình đã được thanh tra tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành không căn cứ vào thực tế thi công mà nghiệm thu theo khối lượng hồ sơ trúng thầu, dẫn đến khối lượng nghiệm thu không đúng với thực tế thi công; một số biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành được lập thành hai bản và có khối lượng không khớp nhau và đều không đúng với thực tế thi công...

C. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN:

1. Ưu điểm.

- Chủ đầu tư thành lập Ban QLDA, các thành viên BQLDA có trình độ chuyên môn về kỹ thuật, kinh tế đã cơ bản đáp ứng về điều kiện, năng lực theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, đa số cán bộ tham gia thực hiện dự án đã được bồi dưỡng nghiệp vụ và có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

- Quá trình triển khai đã cơ bản áp dụng đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

- Các nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và biến động của giá cả nguyên vật liệu, nhưng đã có tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án.

- Quá trình thi công chủ đầu tư và các nhà thầu đã tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán theo thực tế thi công, tuy chưa triệt để, song đã cơ bản khắc phục được những sai sót trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt sai giá trị dự toán.

2. Tồn tại, vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan còn để xảy ra một số tồn tại, vi phạm (như đã nêu ở phần B)

3. Nguyên nhân của những tồn tại, sai sót.

- Chủ đầu tư chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình, trong việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

- Năng lực của một số đơn vị tư vấn còn yếu, không phát huy hết trách nhiệm nghề nghiệp, dẫn đến áp dụng sai đơn giá, chế độ chính sách làm tăng tổng dự toán công trình.

- Năng lực của cán bộ thực hiện thẩm tra, thẩm định còn nhiều hạn chế, thiếu tỉ mỉ và chưa có trách nhiệm cao trong nghề nghiệp, nên không phát hiện hết các sai sót trong bước lập hồ sơ thiết kế - dự toán.

4. Trách nhiệm.

- Tất cả các thiếu sót, tồn tại và sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án trách nhiệm thuộc về UBND huyện Bạch Thông, cơ quan chủ đầu tư các công trình và trực tiếp là Ban quản lý dự án, đơn vị được giao trực tiếp tổ chức, quản lý thực hiện dự án.

- Các tồn tại, sai sót trong quá trình thẩm định thiết kế, dự toán công trình trụ sở UBND xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông và công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, trách nhiệm thuộc về Phòng Công thương

- Các tồn tại, sai sót trong quá trình thẩm định thiết kế, dự toán, hồ sơ đề xuất, thẩm tra quyết toán công trình kiên cố hóa đập kênh Pù Túm- Cốc Hồng, thôn Nà Xe, xã Tân Tiến, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình trụ sở UBND xã Nguyên Phúc, trách nhiệm thuộc về Phòng Tài chính - kế hoạch.

- Các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra chịu trách nhiệm về các sai sót trong hồ sơ khảo sát, thiết kế và tính chính xác của hồ sơ dự toán do mình lập.

- Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát chịu trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng, tiến độ và công tác nghiệm thu.

D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

1. Về biện pháp hành chính.

1.1. Đối với chủ đầu tư:

- Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để sẩy ra những sai sót nêu trên,  nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý dự án. Đặc biệt quản lý sát sao quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình; công tác quản lý chất lượng công trình; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Đồng thời tiến hành khắc phục ngay những tồn tại trong quá trình thanh tra Đoàn thanh tra đã chấn chỉnh, nhắc nhở.

- Đối với công trình trụ sở UBND xã Nguyên Phúc. Yêu cầu tổ chức nghiệm thu và quyết toán theo đúng thực tế thi công đối với hạng mục giếng khoan. Đồng thời khẩn trương quyết toán vốn đầu tư đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Đối với công trình đường GTNT Bản Lạnh, xã Tân Tiến - Trung tâm xã Quân Bình. Yêu cầu khẩn trương tổ chức thi công hoàn thiện công trình (phần đắp đất lề đường của dân đóng góp), để nghiệm thu bàn giao công trình, quyết toán vốn đầu tư và thực hiện bảo hành công trình theo quy định.

- Đối với công trình đường từ trung tâm xã – Nà Cáy, xã Cao Sơn. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công nghiệm thu thực tế khối lượng đá hộc tận dụng tại công trình đưa vào sử dụng và tính toán cụ thể để thực hiện giảm trừ giá trị khi quyết toán công trình. Đồng thời tổ chức lập và phê duyệt bổ sung chi phí phát sinh vận chuyển đá hộc không tận dụng được để xây theo như hồ sơ thiết kế phải vận chuyển đổ đi và khối lượng đất phải vận chuyển đi do thực tế thi công không đổ được tại chỗ như theo biện pháp thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Mặt khác hoàn thiện thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng.

- Đối với đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phủ Thông. Yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ và khẩn trương công bố công khai quy hoạch xây dựng. Đồng thời phê duyệt Quy định và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, phục vụ công tác tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Đối với các công trình đang thi công phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nội dung công tác nghiệm thu chất lượng, khối lượng theo đúng thực tế thi công và hồ sơ hoàn công. Đồng thời thực hiện đúng việc ghi chép nhật ký thi công, nhật ký giám sát theo quy định.

- Quá trình quản lý thực hiện hợp đồng đối với các nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định về hợp đồng trong xây dựng, trong đó đặc biệt lưu ý về nội dung điều chỉnh giá, tiến độ thi công, thanh toán giá hợp đồng.

- Đối với các công trình đang và sẽ triển khai, yêu cầu chủ đầu tư khi nghiệm thu hồ sơ thiết kế, dự toán phải yêu cầu nhà thầu tư vấn cung cấp đủ các thành phần hồ sơ theo yêu cầu (như quy trình bảo trì công trình, chỉ dẫn kỹ thuật...) và tính chính xác của hồ sơ thiết kế, dự toán (không chấp nhận nghiệm thu đối với hồ sơ thiết kế, dự toán tính toán giá trị tạm tính đối với những khối lượng đã đủ điều kiện tính toán trong hồ sơ thiết kế).

- Tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ của các công trình và thực hiện việc lập và lưu trữ theo quy định của Thông tư số: 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Đối với các công trình chưa lập quy trình bảo trì (bao gồm cả các công trình đang sử dụng), yêu cầu chủ đầu tư lập bổ sung quy trình bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước và thực hiện việc cắt giảm khi quyết toán đối với các công trình theo mục 2 nêu dưới đây.

1.2. Đối với cơ quan thẩm định:

Phòng Công thương, Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán, quyết toán các dự án đang và sẽ triển khai.

1.3. Đối với các nhà thầu:

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời nâng cao năng lực và trách nhiệm nghề nghiệptrong quá trình tham gia thực hiện dự án.

- Các nhà thầu thi công xây lắp, giám sát thi công, có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra lại công tác nghiệm thu toàn bộ khối lượng theo đúng thực tế thi công để làm cơ sở cho quyết toán công trình.

- Khắc phục những tồn tại, sai sót trong quá trình thanh tra Đoàn thanh tra chấn chỉnh, nhắc nhở. Riêng đối với các công trình đang thi công phải hoàn thiện ngay những hồ sơ thủ tục còn thiếu hoặc chưa phù hợp.

2. Về biện pháp kinh tế.

Xử lý về kinh tế tổng số tiền: 2.569.924.454 đồng, (có phụ lục kèm theo) bao gồm:

2.1. Công trình kiên cố hóa đập kênh Pù Túm- Cốc Hồng, thôn Nà Xe, xã Tân Tiến.

Xử lý về kinh tế số tiền: 161.944.494 đồng, bao gồm:

- Loại khỏi giá trị tài sản hình thành qua đầu tư phần dân đóng góp bằng ngày công lao động, tương ứng số tiền: 104.019.323 đồng

- Thu hồi nộp ngân sách số tiền: 57.925.172 đồng. Trong đó:

+ Thu hồi giá trị xây lắp của Công ty TNHH một thành viên 686 số tiền:  13.871.907 đồng.

+  Thu hồi chi phí quản lý dự án, chi phí lựa chọn nhà thầu, chi phí giám sát thi công của Ban QLDA số tiền: 5.542.137 đồng.

+  Thu hồi chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán của Công ty CP tư vấn xây dựng Thái Dương số tiền: 380.865 đồng.

+  Thu hồi chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT của Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Hùng Vương số tiền: 38.130.282 đồng.

2.2. Công trình trụ sở UBND xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông.

Giảm trừ khi quyết toán công trình: 509.336.292 đồng (Không bao gồm hạng mục giếng khoan), trong đó:

-  Giá trị phần xây lắp: 443.604.181 đồng, do phê duyệt sai giá gói thầu.

- Chi khác: 65.732.111 đồng, gồm:

+ Chi phí quản lý dự án: 11.196.570 đồng

+ Chi phí lập báo cáo KT-KT: 15.209.896 đồng do thiết kế hạng mục mạng điện thoại + vi tính và giếng khoan không đảm bảo chất lượng.

+ Chi phí khảo sát địa hình 15.322.442 đồng do khảo sát địa hình không theo quy định.

+ Chi phí lập HSMT gói thầu xây lắp: 539.777 đồng.

+ Chi phí giám sát thi công: 11.657.918 đồng.

+ Chi phí lập dự toán điều chỉnh: 11.805.508 đồng do tính sai giá trị xây lắp và áp dụng hệ số chi phí sai.

2.3. Công trình đường GTNT Bản Lạnh, xã Tân Tiến - Trung tâm xã Quân Bình.

Giảm trừ khi quyết toán số tiền: 161.685.562 đồng, trong đó:

- Phần dân đóng góp bằng ngày công lao động, tương ứng số tiền: 71.945.276 đồng.

- Giá trị ngân sách đầu tư: 89.740.286 đồng, bao gồm

+ Giá trị xây lắp của Cty CP đầu tư và xây dựng Bắc Hà: 34.492.527 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án và giám sát thi công và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình của Ban QLDA số tiền: 17.731.529 đồng.

+ Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hoàng Cường: 1.274.446 đồng.

+ Chi phí thẩm định dự toán của công ty cổ phần Thái Dương: 484.906 đồng

+ Chi phí giám sát và lập cam kết bảo vệ môi trường: 32.000.000 đồng.

+ Chi phí khác: 3.756.858 đồng.

2.4. Công trình Đường từ trung tâm xã – Nà Cáy, xã Cao Sơn.

Giảm trừ khi quyết toán số tiền 1.736.958.106 đồng, bao gồm:

+ Giá trị khảo sát bước lập dự án với số tiền:                279.954.715 đồng.

+ Giá trị trúng thầu xây lắp:                                       1.457.003.391 đồng.

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật xây dựng về hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị tại huyện Bạch Thông. Những tồn tại nêu tại kết luận này phải được khắc phục xong trước ngày 15/7/2015 và chủ đầu tư phải lập báo cáo gửi về Sở Xây dựng (qua Thanh tra xây dựng), địa chỉ số 7 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Giao Thanh tra xây dựng, căn cứ theo thẩm quyền, những nội dung vi phạm của các tổ chức, cá nhân nêu trên, thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nếu các đơn vị đã được thanh tra tái phạm hoặc không chấp hành các nội dung kết luận trên.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (b/c); - Ban Nội chính TU; - Thanh tra tỉnh; - Sở tài chính; - Kho bạc tỉnh; KB huyện BT; - UBND huyện BT; - Giám đốc, các phó giám đốc Sở; - Các đơn vị liên quan; - Lưu: VT- TTrXD-HS Đoàn TTr. | GIÁM ĐỐC Đã ký Phạm Văn Tiến |
| --- | --- |